## Sheet1
KẾ HOẠCH & THỜI GIAN BIỂU CHƯƠNG TRÌNH
KỶ NIỆM 70 NĂM TRUYỀN THỐNG KHOA MÁY TÀU BIỂN - ĐHHHVN
I. TỔNG QUAN LỊCH TRÌNH CHUNG
Ngày | Thời gian | Nội dung công việc | Địa điểm | Thành phần tham gia
26/6 | 08h00 - 13h00 | Setup hoàn thiện Âm thanh, Ánh sáng, LED | Hội trường lớn & Nhà đa năng | Kỹ thuật viên (KT, AT, AS)
| 14h00 | Tổng duyệt toàn bộ chương trình | Hội trường lớn | Toàn bộ MC, Diễn viên, Đội múa, KT viên
27/6 | 07h30 - 13h30 | CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC | Hội trường lớn & Nhà đa năng | Toàn bộ khách mời và các nhân sự
II. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
STT | Hạng mục công việc | Nội dung chi tiết | Nhân sự chịu trách nhiệm | Yêu cầu / Ghi chú
1 | Vệ sinh & Chỉ dẫn | - Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực Hội trường lớn và Nhà đa năng. | Nhân sự Khoa Máy | Hoàn thành trước giờ đón tiếp đại biểu.
- Cắm cờ hiệu hoặc đặt biển chỉ dẫn dọc lối đi kết nối từ Hội trường sang Nhà đa năng.
2 | Làm mát khu tiệc | - Chuẩn bị và bố trí 15 quạt hơi nước công nghiệp tại khu vực Nhà đa năng. | Đồng chí Hải Ngọc | Phối hợp với bên kho bãi, lắp đặt xong trước giờ đón tiệc.
3 | Khách tiết & Sân khấu | - Sắp xếp vị trí, sơ đồ chỗ ngồi của Đại biểu tại Hội trường lớn và Nhà đa năng. | Ban lãnh đạo & Nhân sự Khoa Máy | Đảm bảo ghế chụp ảnh được để sẵn ở khu vực cánh gà để di chuyển nhanh chóng.
- Chuẩn bị sẵn sàng: Quà tặng, hoa tri ân, bằng khen, quyết định khen thưởng.
- Chuẩn bị sẵn 15 chiếc ghế phục vụ chụp ảnh lưu niệm tập thể trên sân khấu.
4 | Âm thanh & Ánh sáng | - Setup hoàn thiện, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Hội trường và Nhà đa năng (từ 8h-13h ngày 26/6). | Đồng chí Mạnh Quân | Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định ở cả 2 địa điểm.
- Trực kỹ thuật trong suốt chương trình tổng duyệt (14h ngày 26/6) và lễ chính (27/6).
5 | Thiết kế & Trình chiếu | - Thiết kế và trình chiếu Backdrop chính của chương trình. | Bộ phận Kỹ thuật thuộc Khoa Máy | Khớp nối chính xác danh sách nhạc và dữ liệu hình ảnh theo từng dòng kịch bản.
- Xây dựng và trình chiếu Video phóng sự kỷ niệm 70 năm truyền thống Khoa.
- Phụ trách toàn bộ hệ thống nhạc nghi lễ: Nhạc chờ đón đại biểu, nhạc nền MC, nhạc chào cờ, nhạc nền đại biểu lên/xuống sân khấu phát biểu và trao thưởng.
- Đảm nhận điều khiển màn hình LED chạy Visual khớp nối cho 6 bài văn nghệ chào mừng tại sự kiện.
6 | Hiệu ứng Visual LED | - Chịu trách nhiệm thiết kế, chuẩn bị và biên tập hoàn thiện nội dung dữ liệu của 6 bài Visual LED văn nghệ chào mừng để bàn giao cho bộ phận kỹ thuật. | Đồng chí Hải Ngọc | Khớp nối kỹ thuật cùng bộ phận trình chiếu của Khoa trong buổi tổng duyệt.
7 | Truyền thông & Tư liệu | - Bố trí nhân sự, máy móc đảm bảo việc Livestream chương trình lễ chính. | Bộ phận Truyền thông thuộc Khoa Máy | Đảm bảo góc máy chụp ảnh lưu niệm tập thể đủ bao quát 15 ghế trên sân khấu.
- Quay phim, chụp ảnh tư liệu suốt toàn bộ sự kiện.
8 | Tổng thể Văn nghệ | - Phụ trách làm nhạc, thu âm, mix nhạc toàn bộ các tiết mục văn nghệ. - Biên đạo múa độc lập và múa phụ họa. | Đồng chí Hải Ngọc (Tổng đạo diễn) | Phối hợp cùng Anh Tùng và Anh Quý để quản lý và điều phối nhân sự diễn viên, sinh viên của Khoa.
- Chuẩn bị trang phục, đạo cụ đầy đủ cho ca sĩ, đội bè và đội múa của 6 bài diễn.
- Điều phối trang phục MC (Nữ áo dài vàng, Nam vest đen).
III. CHI TIẾT CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
1. Mái trường đại dương - Đơn ca Nam Giang
2. Nơi Đảo xa - Song ca + Tốp bè + Tốp múa
- Song ca: 2 giảng viên của khoa
- Tốp bè: 5 nam + 5 nữ sinh viên khoa
- Tốp múa: Chuyên nghiệp
3. Thức với biển - Đơn ca Xuân Hảo
4. Múa độc lập "Ngược sóng" - Thực hiện: Đội múa chuyên nghiệp (15 người).
5. Hát biển tình yêu - Song ca Xuân Hảo + Hải Ngọc
6. Tuổi trẻ Hàng Hải - Tốp ca + Múa
- Hát: Sinh viên khoa Máy (5 nam + 5 nữ)
- Múa: Chuyên nghiệp
IV. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU GIỚI THIỆU TRONG LỄ CHÍNH
1. Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam:
● PGS. TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.
● Các Đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
● Các Đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường:
1. PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực.
2. PGS. TS. Phạm Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
3. PGS. TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
4. PGS. TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
● Đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện và các đơn vị trực thuộc Trường ĐHHHVN.
2. Về phía Chi hội Cựu giáo chức và Nguyên Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ:
● TS. NGƯT. Khiếu Hữu Triển - Chi hội trưởng Chi hội Cựu giáo chức Khoa Máy tàu biển, Nguyên Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa cùng các thầy, cô trong Chi hội cựu giáo chức.
● Các thầy nguyên lãnh đạo Khoa Máy tàu biển qua các thời kỳ:
1. GS. TS. NGƯT. Trần Hữu Nghị - Nguyên Lãnh đạo Khoa.
2. Thầy Nguyễn Văn Canh - Nguyên Lãnh đạo Khoa.
3. GS. TS. NGND. Lương Công Nhớ - Nguyên Lãnh đạo Khoa, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường.
4. PGS. TS. NGƯT. Nguyễn Đại An - Nguyên Lãnh đạo Khoa.
5. TS. Nguyễn Trí Minh - Nguyên Lãnh đạo Khoa.
6. PGS. TS. Nguyễn Huy Hào - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính trường ĐHHHVN, Nguyên Trưởng Khoa Máy tàu biển.
3. Về phía Khách mời & Đối tác bên ngoài:
● Đại diện Lãnh đạo các Doanh nghiệp, đơn vị đối tác chiến lược của Khoa Máy tàu biển và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
● Các thế hệ Cựu sinh viên Khoa Máy tàu biển qua các thời kỳ.
4. Về phía Khoa Máy tàu biển:
● PGS. TS. Lê Văn Điểm - Trưởng Khoa Máy tàu biển.
● Các thầy, cô giáo là Cán bộ, Giảng viên hiện đang công tác tại Khoa.
● Đại diện sinh viên các chuyên ngành của Khoa Máy tàu biển.
V. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH (27/6)
PHẦN 1: LỄ CHÍNH (08h00 - 11h00 tại Hội trường lớn ĐHHHVN)
Thời gian | Nội dung | Nhân sự thực hiện | Ghi chú kỹ thuật / Hậu cần
08h00 - 09h00 | Đón tiếp đại biểu | - Lễ tân (30 SV): 10 nam đồng phục, 20 nữ áo dài (10 nữ đứng cửa checkin, 10 nữ dọc thảm đỏ dẫn khách). | - Khoa Máy (KT): Bật nhạc nền chào mừng (các bài hát về Hải Phòng và trường ĐHHHVN).
- MC: Đọc Voice-off mời ổn định chỗ ngồi.
09h00 e- 09h30 | Chương trình Nghệ thuật chào mừng | - MC: Hải Ngọc + Quang Khánh dẫn dắt. - Ca sĩ/Diễn viên: Theo thứ tự 6 tiết mục nghệ thuật chào mừng (chi tiết cấu trúc nhân sự tại Mục III). | - Khoa Máy (KT): Chạy mạch nối nhạc liên tục và phụ trách điều khiển hệ thống Visual LED tương ứng chạy khớp nối cho cả 6 bài. - Mạnh Quân: Điều phối AT-AS.
- Hậu cần: Ngay khi kết thúc văn nghệ, 3 nam SV lễ tân di chuyển bục phát biểu ra sân khấu.
09h30 - 09h35 | Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu Đại biểu | - MC: Quang Khánh + Hải Ngọc giới thiệu chi tiết danh sách đại biểu. | - Khoa Máy (KT): Phụ trách nhạc Chào cờ và hiển thị Backdrop chính chương trình.
09h35 - 09h45 | Diễn văn khai mạc | - PGS. TS. Lê Văn Điểm - Trưởng Khoa Máy tàu biển phát biểu. | - MC: Giới thiệu đại biểu.
- Khoa Máy (KT): Bật nhạc nền đại biểu lên/xuống sân khấu.
09h45 - 10h00 | Trình chiếu Phóng sự 70 năm | - Phóng sự: "Khoa Máy tàu biển: Bản lĩnh - Trí tuệ - Khát vọng". | - MC: Giới thiệu phóng sự.
- Khoa Máy (KT): Trình chiếu video clip phóng sự.
10h00 - 10h05 | Công bố Quyết định khen thưởng | - Công bố: PGS.TS. Nguyễn Huy Hào (Trưởng phòng TC-HC). | - MC: Điều phối giới thiệu.
|  | - Trao thưởng: PGS.TS. Phạm Xuân Dương (Hiệu trưởng). | - Khoa Máy (KT): Chạy nhạc nền trao giải trang trọng.
|  | - Nhận thưởng: PGS.TS. Lê Văn Điểm (Trưởng Khoa). | - Hỗ trợ phối hợp: 4 lễ tân nữ mặc áo dài phụ trách bê khay đựng bằng khen và quyết định khen thưởng lên sân khấu
10h05 - 10h15 | Tri ân các thế hệ lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ | - Người nhận (6 Thầy): Các Thầy có tên tại mục IV. | - MC: Điều phối đọc danh sách tri ân.
|  | - Người trao: PGS.TS. Lê Văn Điểm. | - Khoa Máy (KT): Bật nhạc nền tri ân.
- Hỗ trợ: 4 lễ tân nữ áo dài (chia làm 2 lượt, mỗi lượt mang 1 hoa + 1 bảng vinh danh).
10h15 - 10h30 | Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường | - PGS. TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu. | - MC: Giới thiệu.
- Khoa Máy (KT): Bật nhạc nền đại biểu lên/xuống.
10h30 - 10h50 | Phát biểu của đại diện các thời kỳ | - TS. NGƯT. Khiếu Hữu Triển (Đại diện Cựu giáo chức). | - MC: Giới thiệu.
|  | - Nguyễn Thị Minh Anh (Đại diện Cựu SV và giảng viên trẻ). | - Khoa Máy (KT): Bật nhạc nền đại biểu lên/xuống.
10h50 - 11h00 | Bế mạc, Chụp ảnh lưu niệm | - Thành phần chụp ảnh: Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Khoa, cựu Lãnh đạo Khoa, các Doanh nghiệp đối tác. | - Hậu cần: Đội nam SV nhanh chóng di chuyển 15 chiếc ghế lên sân khấu.
|  | - MC: Tuyên bố bế mạc phần lễ, mời đại biểu di chuyển sang Nhà đa năng dự tiệc. | - Media: Tập trung góc máy chụp ảnh lưu niệm tập thể.
PHẦN 2: PHẦN TIỆC (11h00 - 13h30 tại Nhà thi đấu thể thao đa năng)
* Điều động lễ tân: 10h45 điều 1/2 số lượng Lễ tân di chuyển trước sang Nhà đa năng đón khách; 11h00 số lượng còn lại hướng dẫn lộ trình di chuyển dọc đường đi.
Thời gian | Nội dung | Nhân sự thực hiện | Ghi chú kỹ thuật / Hậu cần
11h00 - 11h15 | Ổn định tổ chức & Khai tiệc | - MC: Đọc Voice-off ổn định tổ chức, sau đó lên sân khấu tuyên bố lý do tiệc. | - Mạnh Quân: Chuẩn bị sẵn nhạc chúc mừng (khui sâm panh).
- Đại biểu phát biểu khai tiệc
|  | . - Nghi thức khui rượu mừng. | - …
- …
- Hậu cần: Kiểm tra vận hành hệ thống 15 quạt hơi nước công nghiệp tại Nhà đa năng.
11h15 - 11h45 | Khai tiệc (30 phút đầu) | - Khách mời dùng tiệc thân mật. | - Khoa Máy (KT): Mở nhạc nền nhẹ nhàng, âm lượng vừa phải (Acoustic hoặc không lời).
11h45 - 13h30 | Giao lưu văn nghệ tự do & Kết thúc | - MC: Điều phối khách mời, cựu SV đăng ký lên sân khấu giao lưu văn nghệ tự do. | - Mạnh Quân: Trực kỹ thuật âm thanh mic và nhạc nền phục vụ giao lưu văn nghệ tự do.
Chúc chương trình kỷ niệm 70 năm của Khoa Máy tàu biển diễn ra thành công tốt đẹp!